## Organisation Projet
Tâches | Dev | Test/Vérification | Deadline
MCD | Lilian Tom Lucas Yoann | Lilian Tom Lucas Yoann | 2025-09-12
Création BDD + insertion | Lilian Tom | Lucas Yoann | 2025-09-12
Création Projet | Lucas Yoann | Lilian Tom | 2025-09-12
README.md + liste technos et versions | Lucas Yoann | Lilian Tom | 2025-09-12
Se renseigner sur le REST | Tom Lucas Yoann | Lilian | 2025-09-12
Préparer environnement | Lilian Tom Lucas Yoann | Lilian Tom Lucas Yoann | 2025-09-12
Faire constructeurs | Lilian Tom Lucas Yoann | Lilian Tom Lucas Yoann | 2025-09-30
Faire services | Yoann | Tom Lucas Yoann | 2025-09-30
Faire controller | Lucas | Yoann Tom Lilian | 2025-09-30
Structure projet | Lilian | Tom Lucas Yoann | 2025-09-30
Diagramme de classe